## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
Paisagismo Floricultura e Fruticultura
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | GP - GABINETE DO PREFEITO
Tipo: | Serviço | Valor Contratado: | R$ 248.848,75
Estágio: | Concluída e Recebida Definitivamente | Concluída em: | 01/05/2023
Vingência: | 20/09/2022 à 20/09/2023 | Percentual Médio: | 95,96%
Descrição: | Aquisição de itens de paisagismo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº. 074/2022 e seus anexos, bem como, no termo de referência.
Contratos
Contrato: 262/2022 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 238.784,10 | Valor Contratado: (B) | R$ 238.784,10 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 10.064,65
Valor Liquidado: | R$ 238.784,10 | Valor Medido: (C) | R$ 238.784,10
|  |  |  | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 0,00
Valor Pago: | R$ 238.784,10
Medições
Agosto/2023
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 92.175,20
Contrato: | 262/2022 | Responsável: | Jaqueline Cipriano de Amorim
Data da Medição: | 01/10/2022 | Inicio da Medição: | 01/09/2022
Fim da Medição: | 30/09/2022 | Descrição: | 1ª Medição
Setembro/2022
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 84.346,11
Contrato: | 262/2022 | Responsável: | Jaqueline Cipriano de Amorim
Data da Medição: | 01/10/2022 | Inicio da Medição: | 01/09/2022
Fim da Medição: | 30/09/2022 | Descrição: | 2ª Medição
Maio/2023
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 62.262,79
Contrato: | 262/2022 | Responsável: | Jaqueline Cipriano de Amorim
Data da Medição: | 01/06/2023 | Inicio da Medição: | 01/05/2023
Fim da Medição: | 31/05/2023 | Descrição: | 3ª Medição