## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
CEMITÉRIO VERTICAL
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | GP - GABINETE DO PREFEITO
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 2.500.252,09
Estágio: | Concluída e Recebida Definitivamente | Concluída em: | 01/09/2023
Vingência: | 01/12/2022 à 25/05/2024 | Percentual Médio: | 99,10%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EXPANSÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL NO BAIRRO MORADA DE BETHÂNIA NO MUNICÍPIO DE VIANA - ES.
Locais
Rua Viana, Rua Domingos Martins, Rua Serra, Rua Domingos Martins, Rua Viana, Rua Domingos Martins, Rua: C, Rua: Travessa Três, Rua: Araribóia, Rua: Vila Velha , Rua: Nova Venécia , Rua Serra, Rua: Alfredo Chaves,
Contratos
Contrato: 330/2022 - ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 2.477.864,78 | Valor Contratado: (B) | R$ 2.477.864,78 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 22.387,31
Valor Liquidado: | R$ 2.477.864,78 | Valor Medido: (C) | R$ 2.477.864,78 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 0,00
Valor Pago: | R$ 2.477.864,78
Medições
Janeiro/2023
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 117.058,86
Contrato: | 330/2022 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 01/02/2023 | Inicio da Medição: | 01/01/2023
Fim da Medição: | 31/01/2023 | Descrição: | 1ª Medição
Fevereiro/2023
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 155.133,91
Contrato: | 330/2022 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 01/03/2023 | Inicio da Medição: | 01/02/2023
Fim da Medição: | 28/02/2023 | Descrição: | 2ª Medição
Março/2023
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 332.855,94
Contrato: | 330/2022 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 01/04/2023 | Inicio da Medição: | 01/03/2023
Fim da Medição: | 31/03/2023 | Descrição: | 3ª Medição
Abril/2023
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 313.666,66
Contrato: | 330/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/05/2023 | Inicio da Medição: | 01/04/2023
Fim da Medição: | 30/04/2023 | Descrição: | 4ª Medição
Maio/2023
Número da Medição: | 5 ª | Valor: | R$ 287.077,82
Contrato: | 330/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/06/2023 | Inicio da Medição: | 01/05/2023
Fim da Medição: | 31/05/2023 | Descrição: | 5ª Medição
Junho/2023
Número da Medição: | 6 ª | Valor: | R$ 320.909,79
Contrato: | 330/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/07/2023 | Inicio da Medição: | 01/06/2023
Fim da Medição: | 30/06/2023 | Descrição: | 6ª Medição
Julho/2023
Número da Medição: | 7 ª | Valor: | R$ 819.755,29
Contrato: | 330/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/08/2023 | Inicio da Medição: | 01/07/2023
Fim da Medição: | 31/07/2023 | Descrição: | 7ª Medição
Setembro/2023
Número da Medição: | 8 ª | Valor: | R$ 131.406,51
Contrato: | 330/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/10/2023 | Inicio da Medição: | 01/09/2023
Fim da Medição: | 30/09/2023 | Descrição: | 8ª Medição