## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
CAMPO BOM DE BOLA
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | GP - GABINETE DO PREFEITO
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 835.811,01
Estágio: | Concluída e Recebida Provisoriamente | Concluída em: | 30/11/2023
Vingência: | 21/12/2022 à 02/01/2024 | Percentual Médio: | 100,00%
Descrição: | CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NA COMUNIDADE DE PEROBAS
Locais
Comunidade de Perobas, Estrada de Perobas,
Contratos
Contrato: 340/2022 - GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 835.811,01 | Valor Contratado: (B) | R$ 835.811,01 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 0,00
Valor Liquidado: | R$ 835.811,01 | Valor Medido: (C) | R$ 835.811,01 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 0,00
Valor Pago: | R$ 835.811,01
Medições
Maio/2023
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 179.868,05
Contrato: | 340/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/06/2023 | Inicio da Medição: | 01/05/2023
Fim da Medição: | 31/05/2023 | Descrição: | 1ª Medição
Agosto/2023
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 178.518,78
Contrato: | 340/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/09/2023 | Inicio da Medição: | 01/06/2023
Fim da Medição: | 31/08/2023 | Descrição: | 2ª Medição
Outubro/2023
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 302.609,94
Contrato: | 340/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/11/2023 | Inicio da Medição: | 01/09/2023
Fim da Medição: | 31/10/2023 | Descrição: | 3ª Medição
Novembro/2023
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 174.814,24
Contrato: | 340/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/12/2023 | Inicio da Medição: | 01/11/2023
Fim da Medição: | 30/11/2023 | Descrição: | 4ª Medição