## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
Reforma da Praça José Sedde Neto
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | GP - GABINETE DO PREFEITO
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 1.497.623,77
Estágio: | Concluída e Recebida Provisoriamente | Concluída em: | 12/12/2023
Vingência: | 04/01/2023 à 02/01/2025 | Percentual Médio: | 100,00%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DA PRIMEIRA PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO MARCÍLIO DE NORONHA NO MUNICÍPIO DE VIANA - ES.
Locais
Rua Maranhão, Rua Osasco, Praça José Sedde Neto, Praça do É Pra Já, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Rua Paris, Praça do É Pra Já, Praça de Marcílio, Praça Morro do Quartel, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Praça do É Pra Já, Avenida Espírito Santo, Praça do Morro do Quartel, R. Minas Gerais, Rua Osasco, R. João Paulo II, Rua: Projetada , RUA: UBERLANDIA, RUA: Anchieta, RUA: Cachoeiro de Itapemirim, RUA: Floriano Varejão, RUA: Floriano Varejão, Rua: Projetada 45,
Contratos
Contrato: 345/2022 - ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 1.497.623,77 | Valor Contratado: (B) | R$ 1.497.623,77 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 0,00
Valor Liquidado: | R$ 1.497.623,77 | Valor Medido: (C) | R$ 1.497.623,77 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 0,00
Valor Pago: | R$ 1.497.623,77
Anexos
Data
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.03.jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.58 (1).jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.58.jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.59 (1).jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.59 (2).jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.34.59.jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.00 (1).jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.00.jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.02.jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.03 (1).jpeg | 24/07/2023
WhatsApp Image 2023-06-16 at 12.35.03 (2).jpeg | 24/07/2023
IMG_6679.HEIC | 24/07/2023
IMG_7334.HEIC | 24/07/2023
IMG_7335.HEIC | 24/07/2023
IMG_7336.HEIC | 24/07/2023
IMG_6675.HEIC | 24/07/2023
IMG_6676.HEIC | 24/07/2023
IMG_6677.HEIC | 24/07/2023
IMG_6678.HEIC | 24/07/2023
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - ENGESAN.pdf | 22/05/2024
Medições
Fevereiro/2023
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 78.653,07
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 01/03/2023 | Inicio da Medição: | 01/02/2023
Fim da Medição: | 28/02/2023 | Descrição: | 1ª Medição
Março/2023
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 41.093,66
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 01/04/2023 | Inicio da Medição: | 01/03/2023
Fim da Medição: | 31/03/2023 | Descrição: | 2ª Medição
Abril/2023
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 28.740,51
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/05/2023 | Inicio da Medição: | 01/04/2023
Fim da Medição: | 30/04/2023 | Descrição: | 3ª Medição
Maio/2023
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 72.363,87
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/06/2023 | Inicio da Medição: | 01/05/2023
Fim da Medição: | 31/05/2023 | Descrição: | 4ª Medição
Junho/2023
Número da Medição: | 5 ª | Valor: | R$ 88.369,79
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/07/2023 | Inicio da Medição: | 01/06/2023
Fim da Medição: | 30/06/2023 | Descrição: | 5ª Medição
Julho/2023
Número da Medição: | 6 ª | Valor: | R$ 128.080,65
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/08/2023 | Inicio da Medição: | 01/07/2023
Fim da Medição: | 31/07/2023 | Descrição: | 6ª Medição
Agosto/2023
Número da Medição: | 7 ª | Valor: | R$ 120.917,13
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/09/2023 | Inicio da Medição: | 01/08/2023
Fim da Medição: | 31/08/2023 | Descrição: | 7ª Medição
Setembro/2023
Número da Medição: | 8 ª | Valor: | R$ 151.834,44
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/10/2023 | Inicio da Medição: | 01/09/2023
Fim da Medição: | 30/09/2023 | Descrição: | 8ª Medição
Outubro/2023
Número da Medição: | 9 ª | Valor: | R$ 292.402,14
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/11/2023 | Inicio da Medição: | 01/10/2023
Fim da Medição: | 31/10/2023 | Descrição: | 9ª Medição
Novembro/2023
Número da Medição: | 10 ª | Valor: | R$ 475.229,60
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 01/12/2023 | Inicio da Medição: | 01/11/2023
Fim da Medição: | 30/11/2023 | Descrição: | 10ª Medição
Dezembro/2023
Número da Medição: | 11 ª | Valor: | R$ 19.938,91
Contrato: | 345/2022 | Responsável: | José Maria da Cunha Júnior
Data da Medição: | 09/12/2023 | Inicio da Medição: | 01/12/2023
Fim da Medição: | 08/12/2023 | Descrição: | 11ª Medição