## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO NO BAIRRO NOVA BELÉM
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | SEMGOV - Secretaria Municipal de Governo
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 5.022.673,86
Estágio: | Concluída e Recebida Definitivamente | Concluída em: | 14/12/2024
Vingência: | 14/12/2023 à 12/04/2025 | Percentual Médio: | 28,70%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO NOVA BELÉM NO MUNICÍPIO DE VIANA-ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.
Contratos
Contrato: 255/2023 - ANDARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 1.674.224,62 | Valor Contratado: (B) | R$ 1.674.224,62 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 3.581.183,60
Valor Liquidado: | R$ 1.669.881,47 | Valor Medido: (C) | R$ 1.441.490,26 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 232.734,36
Valor Pago: | R$ 1.643.319,48
Medições
Abril/2025
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 501.430,02
Contrato: | 255/2023 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 17/10/2024 | Inicio da Medição: | 26/07/2024
Fim da Medição: | 31/08/2024 | Descrição: | 1ª Medição
Dezembro/2024
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 132.707,18
Contrato: | 255/2023 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 19/12/2024 | Inicio da Medição: | 12/11/2024
Fim da Medição: | 30/11/2024 | Descrição: | 1ª Aditivo
Dezembro/2024
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 607.324,82
Contrato: | 255/2023 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 19/12/2024 | Inicio da Medição: | 01/09/2024
Fim da Medição: | 30/09/2024 | Descrição: | 2ª Medição
Janeiro/2025
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 200.028,24
Contrato: | 255/2023 | Responsável: | Aleida Torquato Rosa
Data da Medição: | 10/03/2025 | Inicio da Medição: | 01/12/2024
Fim da Medição: | 31/12/2024 | Descrição: | 2ªAditivo