## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
Manutenção e Recuperação de Vias
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | SEMGOV - Secretaria Municipal de Governo
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 52.470.000,00
Estágio: | Execução | Execução em: | 25/03/2025
Vingência: | 23/12/2024 à 23/12/2025 | Percentual Médio: | 28,47%
Descrição: | Contratação de Empresa de Engenharia para o serviços de Manutenção e Recuperação de Vias, Logradouros, e Escadarias no Município de Viana/ES.
Contratos
Contrato: 163/2024 - IDEAL ENGENHARIA LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 14.589.814,92 | Valor Contratado: (B) | R$ 14.589.814,92 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 37.530.814,87
Valor Liquidado: | R$ 6.003.081,43 | Valor Medido: (C) | R$ 14.939.185,13 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | -R$ 349.370,21
Valor Pago: | R$ 5.739.762,58
Anexos
Data
edial 22368-2023.pdf | 13/12/2024
Homologação.pdf | 13/12/2024
PROJETO BÁSICO.pdf | 13/12/2024
ART DE EXECUÇÃO.pdf | 11/02/2025
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.pdf | 11/02/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.pdf | 11/02/2025
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO.pdf | 11/02/2025
Seguro Garantia CT 163-24.pdf | 11/02/2025
03 - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO.pdf | 11/02/2025
04 - PROPOSTA VENCEDORA.pdf | 11/02/2025
05 - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO.pdf | 11/02/2025
06 - PUBLICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.pdf | 11/02/2025
07 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006-2024.pdf | 11/02/2025
08 - PUBLICAÇÃO DA ATA.pdf | 11/02/2025
ORDEM DE SERVIÇO - CT. 163-2024 - IDEAL.pdf | 26/06/2025
ART FISCAL DA OBRA.pdf | 26/06/2025
01 - PROJETO BÁSICO.pdf | 26/06/2025
02 - EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009-2023.pdf | 26/06/2025
Medições
Janeiro/2025
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 2.115.028,24
Contrato: | 163/2024 | Responsável: | Aleida Torquato Rosa
Data da Medição: | 18/02/2025 | Inicio da Medição: | 01/01/2025
Fim da Medição: | 31/01/2025 | Descrição: | 01- Medição
Janeiro/2025
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 2.049.756,13
Contrato: | 163/2024 | Responsável: | Aleida Torquato Rosa
Data da Medição: | 10/03/2025 | Inicio da Medição: | 01/02/2025
Fim da Medição: | 28/02/2025 | Descrição: | 02 Medição
Fevereiro/2025
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 1.838.297,06
Contrato: | 163/2024 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 08/04/2025 | Inicio da Medição: | 01/03/2025
Fim da Medição: | 31/03/2025 | Descrição: | 3ª Medição
Março/2025
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 1.788.712,30
Contrato: | 163/2024 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 08/05/2025 | Inicio da Medição: | 01/04/2025
Fim da Medição: | 30/04/2025 | Descrição: | 4ª Medição
Abril/2025
Número da Medição: | 5 ª | Valor: | R$ 1.774.737,18
Contrato: | 163/2024 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 06/06/2025 | Inicio da Medição: | 01/05/2025
Fim da Medição: | 31/05/2025 | Descrição: | 5ª Medição
Maio/2025
Número da Medição: | 6 ª | Valor: | R$ 1.838.298,67
Contrato: | 163/2024 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 09/07/2025 | Inicio da Medição: | 01/06/2025
Fim da Medição: | 30/06/2025 | Descrição: | 6ª Medição
Junho/2025
Número da Medição: | 7 ª | Valor: | R$ 1.755.224,29
Contrato: | 163/2024 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 07/08/2025 | Inicio da Medição: | 01/07/2025
Fim da Medição: | 31/07/2025 | Descrição: | 7ª Medição
Julho/2025
Número da Medição: | 8 ª | Valor: | R$ 1.779.131,26
Contrato: | 163/2024 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 04/09/2025 | Inicio da Medição: | 01/08/2025
Fim da Medição: | 31/08/2025 | Descrição: | 8ª Medição