## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
Construção da Praça de Marcílio II
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | SEMGOV - Secretaria Municipal de Governo
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 2.890.000,00
Estágio: | Execução | Execução em: | 23/05/2025
Vingência: | 06/09/2024 à 06/09/2025 | Percentual Médio: | 8,80%
Descrição: | OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MARCÍLIO DE NORONHA II, NO MUNICÍPIO DE VIANA – ES
Contratos
Contrato: 127/2024 - RENOVA CONSTRUCOES LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 2.890.000,00 | Valor Contratado: (B) | R$ 2.890.000,00 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 2.635.664,21
Valor Liquidado: | R$ 83.364,64 | Valor Medido: (C) | R$ 254.335,79 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 2.635.664,21
Valor Pago: | R$ 83.364,64
Anexos
Data
Edital.pdf | 22/11/2024
Memoria Calculo.pdf | 22/11/2024
Projeto Basico.pdf | 23/12/2024
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.pdf | 11/02/2025
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.pdf | 11/02/2025
ATO DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO.pdf | 11/02/2025
SEGURO GARANTIA - 127-2024 - RENOVA.pdf | 11/02/2025
ORDEM DE SERVIÇO.pdf | 11/02/2025
ATO DESIGNAÇÃO FISCAL DA OBRA.pdf | 01/07/2025
ART - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - 127-2024 - RENOVA.pdf | 01/07/2025
ART DE EXECUÇÃO.pdf | 01/07/2025
PLANILHA DE VALORES UNITÁRIOS DO CONTRATADO.pdf | 29/07/2025
Medições
Dezembro/2024
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 83.364,64
Contrato: | 127/2024 | Responsável: | Thyarla Marcela Silva dos Santos
Data da Medição: | 18/12/2024 | Inicio da Medição: | 14/10/2024
Fim da Medição: | 31/10/2024 | Descrição: | Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
Janeiro/2025
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 170.971,15
Contrato: | 127/2024 | Responsável: | Thyarla Marcela Silva dos Santos
Data da Medição: | 30/07/2025 | Inicio da Medição: | 10/03/2025
Fim da Medição: | 31/05/2025 | Descrição: | 2ª Medição