## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | GP - GABINETE DO PREFEITO
Tipo: | Serviço | Valor Contratado: | R$ 216.452,08
Estágio: | Concluída e Recebida Definitivamente | Concluída em: | 15/05/2023
Vingência: | 20/05/2022 à 03/07/2023 | Percentual Médio: | 78,94%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Contratos
Contrato: 169/2022 - PYTHAGORAS TOPOGRAFIA E ENGENHARIA LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 170.872,11 | Valor Contratado: (B) | R$ 170.872,11 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 45.579,98
Valor Liquidado: | R$ 170.872,11 | Valor Medido: (C) | R$ 170.872,10 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 0,01
Valor Pago: | R$ 170.872,11
Anexos
Data
01_CONTRATO.pdf | 19/07/2022
02_PUBLICAÇÃO CONTRATO.pdf | 19/07/2022
03_ATA.pdf | 19/07/2022
04_PUBLICAÇÃO ATA.pdf | 19/07/2022
01_EDITAL REPUBLICADO.pdf | 20/07/2022
01_DESIGNAÇÃO DE FISCAL.pdf | 20/07/2022
AE N.º 304-2022 - TOPOGRAFIA - PYTHAGORAS.pdf | 20/07/2022
AF N.º 281-2022 - TOPOGRAFIA.pdf | 20/07/2022
Medições
Julho/2022
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 21.460,00
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 01/08/2023 | Inicio da Medição: | 01/07/2022
Fim da Medição: | 31/07/2022 | Descrição: | 1ª Medição
Fevereiro/2023
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 5.000,00
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 14/02/2023 | Inicio da Medição: | 06/01/2023
Fim da Medição: | 13/02/2023 | Descrição: | 2ª Medição
Fevereiro/2023
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 23.999,99
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 24/02/2023 | Inicio da Medição: | 14/02/2023
Fim da Medição: | 23/02/2023 | Descrição: | 3ª Medição
Fevereiro/2023
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 60.000,00
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 25/02/2023 | Inicio da Medição: | 17/02/2023
Fim da Medição: | 24/02/2023 | Descrição: | 4ª Medição
Março/2023
Número da Medição: | 5 ª | Valor: | R$ 6.000,00
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 25/03/2023 | Inicio da Medição: | 07/03/2023
Fim da Medição: | 24/03/2023 | Descrição: | 5ª Medição
Março/2023
Número da Medição: | 6 ª | Valor: | R$ 28.012,12
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 25/03/2023 | Inicio da Medição: | 15/03/2023
Fim da Medição: | 24/03/2023 | Descrição: | 6ª Medição
Abril/2023
Número da Medição: | 7 ª | Valor: | R$ 4.800,00
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 17/04/2023 | Inicio da Medição: | 10/04/2023
Fim da Medição: | 16/04/2023 | Descrição: | 7ª Medição
Abril/2023
Número da Medição: | 8 ª | Valor: | R$ 2.500,00
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 28/04/2023 | Inicio da Medição: | 16/04/2023
Fim da Medição: | 27/04/2023 | Descrição: | 8ª Medição
Maio/2023
Número da Medição: | 9 ª | Valor: | R$ 19.099,99
Contrato: | 169/2022 | Responsável: | Marcelo Machado de Almeida
Data da Medição: | 01/06/2023 | Inicio da Medição: | 15/05/2023
Fim da Medição: | 31/05/2023 | Descrição: | 9ª Medição