## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E CORREÇÃO DE BURACOS EM VIAS URBANAS
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | GP - GABINETE DO PREFEITO
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 19.115.081,45
Estágio: | Execução | Execução em: | 05/09/2022
Vingência: | 30/08/2022 à 30/08/2024 | Percentual Médio: | 100,00%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E CORREÇÃO DE BURACOS NAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE VIANA-ES.
Locais
Rua Goias, Rua Acre, Rua Visconde do Bonfim, Rua Santa Catarina, Rua Bahia, Rua Pasteur, Rua Barão da Torre, Rua Santo Onofre, Estrada de Areinha, Rua de acesso ao Extrafruti, Rua Espírito Santo, Praça Elzira Maria Helmer, Rua Minas Gerais, Avenida Rio de Janeiro, 364, Praça Elzira Maria Helmer, Av. Guarapari, Rua da Assembleia, RUA: Eugenio Jacob veltem, RUA: Floriano Varejão, RUA: Leandro Martins, RUA: Marques de Abrantes, Rua Barão da Torre, RUA: Paissandú, RUA: Mario Ribeiro , RUA: Rita de Cássia, RUA: Clóvis José, RUA: Anete Maria de Barros, RUA: Vieira Souto, Rua: Rio De Janeiro, Rua: João Nascimento, Rua Santa Catarina, Rua: Mario Ribeiro , Rua Iguatemi, Rua Visconde do Bonfim, Rua Riachuelo, Rua Theodoro Miranda, Rua Espírito Santo,
Rua Bolivar , Rua Buritis, Rua Morumbi/Rua Antônio Borges, Rua F Conrade, Rua P Huber, Rua Pierre, Rua Tocantins, Rua I - Avenida Hilda Brandão Pimentel, Rua dos Bandeirantes, Rua Garcia Lorca, Rua Itaipu, Rua Morumbi, Rod. Deputado Aloízio Santos, Rod. Deputado Aloízio Santos, Rua: Projetada , Rua: sagarana, Rua: Morumbi ( Trecho 3 ), Rua: Morumbi ( Trecho 2 ), Rua: Morumbi ( Trecho 1 ), Luiz Vaz de Camões,
Loteamento Simmer, Rua U, Rua Projetada, Rua G2, Rua E, Rua H, Rua Elzio Volponi, Rua Santo Antônio, Rua C, Rua P, Rua São Francisco, Rua São Pedro, RUA I, RUA : M, RUA: R, RUA: T, Rua E, Rua F, Rua: C 2, Rua: D2, RUA: Santa Rita , Rua G, Rua: E2, Rua: F2, Rua: k, Rua: I (lado do crás ), Rua: N (Rua Projetada),
Três Praças, Rua Mutum, Rua Amazonas, Rua Barra Seca, Rua Curitiba, Rua Fonte Limpa, Rua das Hortências, Rua José de Souza, Rua Primavera, Rua Furtado, Rua Bom Sucesso, Rua Niteroi, Praça, Rua Monte Pascoal, Rua Resplendor, Acesso a Rodovia Viana Norte, Rodovia Viana Norte, Rodovia Viana Norte, Parque Linear, Parque Linear, Praça, BR - 262, Rua Resplendor, Acesso a Rodovia Viana Norte, Acesso a Avenida Viana Norte, Rua São Paulo, Rua Monte Pascoal,
Rua São Miguel, Rua Santa Luzia, Rua Santa Luzia, Praça Maria Goretti Mendonça, Rua Sagrada Família, Rua São Silvano, Praça Maria Goretti Mendonça, Praça Maria Goretti Mendonça, RUA: Santa Rita , RUA: Maria D. Telles, Rua Cinco, RUA: Izaura Braga, Trecho Rua Santa Luzia,
Praça, Rua Idalino Carvalho, Praça, Rua Alagoas, Rua Antônio Freire, Rua São Paulo, Rua Pedro Álvares Cabral, RUA: Rio Grande do Sul , RUA: Maranhão, RUA: Bahia, RUA: São Francisco , RUA: Distrito Federal, RUA: Acre, RUA: Paraná,
Rua Minas Gerais, Rua Vista Linda, Rua 22, Rua Evaristo Canal, Rua Minas Gerais, Rua Pascoal Marques, Rua Evaristo Canal, Rua: Florianópolis , Rua: colatina , RUA CASTELO BRANCO, Rua: Tancredo Neves, Rua: Barão do Rio Branco, Rua: Presidente Kennedy, Rua: Goiania , Rua: Caetano Da Silva E Rua Tietê, RUA EFÍGENIO COELHO , Rua: Thomé De Souza, Rua: Vinte E Dois, Rua: Dom Pedro II, Rua: colatina , Rua: Diamantina ,
Rua Pascoina Cei, Rua Erwin Balle, Acesso ao bairro Jucu, Travessia Jucu x BR 101, Praça Daniel José de Oliveira, Praça Daniel José de Oliveira, Comunidade Seringal, Comunidade Seringal, Acesso ao bairro Jucu, Praça Daniel José de Oliveira, ES-476, Theodomiro P. Miranda, R. Moises Gera, R. Pascoina Cei, Theodomiro P. Miranda, RUA: Nossa Senhora de Belém, Rua: UM, Rua: Dois, Rua: Três (Franklin Theodoro Cesar), Rua: Quatro, Rua: Cinco, Rua: Seis , Rua: Sete (Naria Ferreira Mendes), Rua: Projetada, Rua: Principal, Rua: Onze, Rua: Dez, Rua: Nove (Gilmar Ploteguer Gera), Rua: Oito (Maria Aparecida Vitório De Paiva),
Rua Maranhão, Rua Osasco, Praça José Sedde Neto, Praça do É Pra Já, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Rua Paris, Praça do É Pra Já, Praça de Marcílio, Praça Morro do Quartel, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Avenida Espírito Santo, Praça do É Pra Já, Avenida Espírito Santo, Praça do Morro do Quartel, R. Minas Gerais, Rua Osasco, R. João Paulo II, Rua: Projetada , RUA: UBERLANDIA, RUA: Anchieta, RUA: Cachoeiro de Itapemirim, RUA: Floriano Varejão, RUA: Floriano Varejão, Rua: Projetada 45,
Rua Marquat, Praça, Rua Amazonas, Rua Graça Aranha, Rua Ilha Grande, Rua Uruguaiana, Rua Madeira, Rua Japurá, Avenida Eldorado, Avenida Eldorado, R. Das, Palmas, Rua Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Antônio, Rua Divino Espírito Santo, Rua São Paulo, Avenida Amazonas, Rua Juparanã, Rua Fabiano Siqueira, Rua Tupinambás, Praça de Nova Bethânia, R. Das, Palmas, R. São Clemente, RUA: GUAÍBA, RUA: DOS ALPES, Rua Tupinambás, Avenida Eldorado, Rua: Planalto, Rua: Monte Negro, Rua: Avenida Central, Rua: Oiapoque , Rua: Mestre Álvare, Rua: Caparaó, Rua: Trindade, Rua: Paquetá, Rua: Martins Vaz, Rua: Marcondes, Rua: Castelo Branco, Rua: Divino Espirito Santo, Rua: Uranos , Rua: Manoel Gomes, Rua: Buenos Aires , Rua: Almitante Tamandaré , Rua: Voluntário Da Patria , Rua: Oiapoque , Rua: Tupi, Rua: Tupi, Rua: Nossa Senhora Da Penha (Trecho), Rua Tapajós, Rua: Amazonas (Trecho Final), Rua: Divino Espirito Santo (Trecho), Rua: São Paulo (Trecho), Rua: Santo Antônio (trecho), Rua: São Gabriel Da Palha ,
Rua Luiz Rodrigues Siqueira, Rod. Deputado Aloízio Santos, Rod.Br 262, Beco Odon Nascimento, RUA: Wilson Sebastião Siqueira,
Rua Pascoína Cei,
Diversas Ruas, Diversas Ruas, Rua José Ferreira Lima, Praça, Rua Santa Luzia, Br. 262, R. Antonio Condé, R. Efigenio Coelho, RUA: Pedro Alves Cabral, RUA : E, Rua: SIBIPURUNA, Rua: Nova , Rua: Treze De Maio, Rua Primeiro de Maio, Rua: São Vicente , Rua: Missionário , Rua: Carlos Alberto , Rua: Vila B, Rua: Das Flores, Rua: Rodrigues Neto, Rua: Santa Rosa , Rua: LOREDO, Rua: Bom Jardim, Getúlio Vargas, Rua Gama até a rua Vista Linda, Rua: Pedro Alvares Cabral, Rua Primeiro de Maio,
Rua Xui, Rua Santa Clara, Rua Rio de Janeiro, Rua Toneleiros, Rua Castelinho, Rua Trombetas, Rua Solimões, Rua Jesus de Nazaré, Rua Trindade, Rua Guaporé, Rua Rio de Janeiro, Praça da Juventude, Praça, Rua Santa Therezinha, Rua Augusta, Rua Graça Aranha, Praça, Rua Augusta, Praça da Juventude, RUA: NS de Nazaré , Rua: Joaquim Nabuco , RUA: Gomes Freire , RUA: NS de Nazaré , RUA: Das Laranjeiras, RUA: Beta , RUA: Delfim Moreira , RUA: NS de Nazaré ,
Rua Santa Helena, Rua Coronel Nunes Ferreira, Rua Santa Helena, Rua Luiza Casotti, Parque Linear de Vila Bethania, Rua Santa Helena, Rua Luiza Casotti, Rua Luiza Casotti, Parque Linear de Vila Bethania, Rua Santa Helena, R.LUIZA CAZOTI , RUA: Solipetro, Rua Coronel Nunes Ferreira, Rua Beira Rio, Rua Santa Helena, Rua: Francisco Alves, Rua: Beco São João,
Contratos
Contrato: 244/2022 - IDEAL ENGENHARIA LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 19.115.081,44 | Valor Contratado: (B) | R$ 19.115.081,44 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 0,01
Valor Liquidado: | R$ 19.115.081,44 | Valor Medido: (C) | R$ 19.115.081,44 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 0,00
Valor Pago: | R$ 19.115.081,44
Medições
Setembro/2022
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 1.663.632,58
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 30/09/2022 | Inicio da Medição: | 05/09/2022
Fim da Medição: | 30/09/2022 | Descrição: | 1ª Medição
Outubro/2022
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 380.537,69
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 31/10/2022 | Inicio da Medição: | 01/10/2022
Fim da Medição: | 31/10/2022 | Descrição: | 2ª Medição
Novembro/2022
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 476.253,23
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 30/11/2022 | Inicio da Medição: | 01/11/2022
Fim da Medição: | 30/11/2022 | Descrição: | 3ª Medição
Dezembro/2022
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 368.964,59
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/01/2023 | Inicio da Medição: | 01/12/2022
Fim da Medição: | 31/12/2022 | Descrição: | 4ª Medição
Janeiro/2023
Número da Medição: | 5 ª | Valor: | R$ 736.106,97
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/02/2023 | Inicio da Medição: | 01/01/2023
Fim da Medição: | 31/01/2023 | Descrição: | 5ª Medição
Fevereiro/2023
Número da Medição: | 6 ª | Valor: | R$ 300.561,11
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/03/2023 | Inicio da Medição: | 01/02/2023
Fim da Medição: | 28/02/2023 | Descrição: | 6ª Medição
Março/2023
Número da Medição: | 7 ª | Valor: | R$ 573.513,81
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/04/2023 | Inicio da Medição: | 01/03/2023
Fim da Medição: | 31/03/2023 | Descrição: | 7ª Medição
Abril/2023
Número da Medição: | 8 ª | Valor: | R$ 1.597.850,41
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/05/2023 | Inicio da Medição: | 01/04/2023
Fim da Medição: | 30/04/2023 | Descrição: | 8ª Medição
Maio/2023
Número da Medição: | 9 ª | Valor: | R$ 509.893,83
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/06/2023 | Inicio da Medição: | 01/05/2023
Fim da Medição: | 31/05/2023 | Descrição: | 9ª Medição
Junho/2023
Número da Medição: | 10 ª | Valor: | R$ 1.498.766,57
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/07/2023 | Inicio da Medição: | 01/06/2023
Fim da Medição: | 30/06/2023 | Descrição: | 10ª Medição
Julho/2023
Número da Medição: | 11 ª | Valor: | R$ 910.293,07
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/07/2023 | Inicio da Medição: | 06/06/2023
Fim da Medição: | 30/06/2023 | Descrição: | 11ª Medição
Julho/2023
Número da Medição: | 12 ª | Valor: | R$ 1.242.964,60
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/08/2023 | Inicio da Medição: | 01/07/2023
Fim da Medição: | 31/07/2023 | Descrição: | 12ª Medição
Julho/2023
Número da Medição: | 13 ª | Valor: | R$ 3.505.470,10
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/08/2023 | Inicio da Medição: | 01/07/2023
Fim da Medição: | 31/07/2023 | Descrição: | 13ª Medição
Agosto/2023
Número da Medição: | 14 ª | Valor: | R$ 1.082.759,13
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/09/2023 | Inicio da Medição: | 01/08/2023
Fim da Medição: | 31/08/2023 | Descrição: | 14ª Medição
Setembro/2023
Número da Medição: | 15 ª | Valor: | R$ 527.411,06
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/09/2023 | Inicio da Medição: | 01/08/2023
Fim da Medição: | 30/08/2023 | Descrição: | 15ª Medição
Setembro/2023
Número da Medição: | 16 ª | Valor: | R$ 1.340.631,86
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/10/2023 | Inicio da Medição: | 01/09/2023
Fim da Medição: | 30/09/2023 | Descrição: | 16ª Medição
Outubro/2023
Número da Medição: | 17 ª | Valor: | R$ 1.047.553,78
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/11/2023 | Inicio da Medição: | 01/10/2023
Fim da Medição: | 31/10/2023 | Descrição: | 17ª Medição
Novembro/2023
Número da Medição: | 18 ª | Valor: | R$ 983.143,97
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 01/12/2023 | Inicio da Medição: | 01/11/2023
Fim da Medição: | 30/11/2023 | Descrição: | 18ª Medição
Dezembro/2023
Número da Medição: | 19 ª | Valor: | R$ 368.773,08
Contrato: | 244/2022 | Responsável: | Kéthelyn Neves dos Santos
Data da Medição: | 21/12/2023 | Inicio da Medição: | 01/12/2023
Fim da Medição: | 20/12/2023 | Descrição: | 19ª Medição