## Planilha 1
Transparência Web - Prefeitura Municipal de Viana
PRAÇA MUNICIPAL JERÔNIMO LEITE
Detalhes da Obra/Servico
Informações Básicas
Secretaria: | GP - GABINETE DO PREFEITO
Tipo: | Obra | Valor Contratado: | R$ 1.303.128,49
Estágio: | Concluída e Recebida Definitivamente | Concluída em: | 09/05/2022
Vingência: | 28/10/2020 à 01/08/2022 | Percentual Médio: | 100,00%
Descrição: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DE PRAÇA MUNICIPAL JERÔNIMO LEITE, NO BAIRRO VIANA SEDE NO MUNICÍPIO DE VIANA - ES
Contratos
Contrato: 89/2020 - ENGESAN CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
Valor Empenhado: (A) | R$ 1.303.128,51 | Valor Contratado: (B) | R$ 1.303.128,51 | Saldo Contratado à Medir: (B-C) | R$ 315.295,18
Valor Liquidado: | R$ 1.303.128,51 | Valor Medido: (C) | R$ 1.303.128,51 | Saldo Empenhado à Medir: (A-C) | R$ 0,00
Valor Pago: | R$ 1.303.128,51
Medições
Janeiro/2021
Número da Medição: | 1 ª | Valor: | R$ 258.152,31
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 31/01/2021 | Inicio da Medição: | 01/01/2021
Fim da Medição: | 31/01/2021 | Descrição: | 1ª Medição
Fevereiro/2021
Número da Medição: | 2 ª | Valor: | R$ 99.786,00
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 28/02/2021 | Inicio da Medição: | 01/02/2021
Fim da Medição: | 28/02/2021 | Descrição: | 2ª Medição
Março/2021
Número da Medição: | 3 ª | Valor: | R$ 55.741,92
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 31/03/2021 | Inicio da Medição: | 01/03/2021
Fim da Medição: | 31/03/2021 | Descrição: | 3ª Medição
Abril/2021
Número da Medição: | 4 ª | Valor: | R$ 88.400,79
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 30/04/2021 | Inicio da Medição: | 01/04/2021
Fim da Medição: | 30/04/2021 | Descrição: | 4ª Medição
Maio/2021
Número da Medição: | 5 ª | Valor: | R$ 94.727,50
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 31/05/2021 | Inicio da Medição: | 01/05/2021
Fim da Medição: | 31/05/2021 | Descrição: | 5ª Medição
Junho/2021
Número da Medição: | 6 ª | Valor: | R$ 172.500,48
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 30/06/2021 | Inicio da Medição: | 01/06/2021
Fim da Medição: | 30/06/2021 | Descrição: | 6ª Medição
Julho/2021
Número da Medição: | 7 ª | Valor: | R$ 137.263,35
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 31/07/2021 | Inicio da Medição: | 01/07/2021
Fim da Medição: | 31/07/2021 | Descrição: | 7ª Medição
Agosto/2021
Número da Medição: | 8 ª | Valor: | R$ 56.975,13
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 31/08/2021 | Inicio da Medição: | 01/08/2021
Fim da Medição: | 31/08/2021 | Descrição: | 8ª Medição
Setembro/2021
Número da Medição: | 9 ª | Valor: | R$ 24.285,85
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 20/11/2021 | Inicio da Medição: | 01/09/2021
Fim da Medição: | 20/11/2021 | Descrição: | 9ª Medição
Outubro/2021
Número da Medição: | 10 ª | Valor: | R$ 146.765,46
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 31/10/2021 | Inicio da Medição: | 15/10/2021
Fim da Medição: | 31/10/2021 | Descrição: | 10ª Medição > 1ª medição de aditivo
Novembro/2021
Número da Medição: | 11 ª | Valor: | R$ 168.529,72
Contrato: | 089/2020 | Responsável: | Lorrayne Casagrande Coradini
Data da Medição: | 20/11/2021 | Inicio da Medição: | 01/11/2021
Fim da Medição: | 20/11/2021 | Descrição: | 11ª Medição > 2ª medição de aditivo